## ANEXO II
“PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIA MULTIDISCIPLINARIA PARA EL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA, EN ISLA DE PIEDRA, CAMPUS SINALOA”.
ANEXO II. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y APORTACIONES
NOTAS:
1. EL CALENDARIO CONSIDERA, COMO TIEMPO MÁXIMO PARA LA APROBACIÓN DE CADA ETAPA, CINCO DÍAS POSTERIORES A CADA ENTREGA, TIEMPO CONSIDERADO PARA MANTENER LA SECUENCIA
Y QUE COMPLEMENTE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS SUBSECUENTES ENTREGAS HASTA LLEGAR A LA DEFINITIVA.
2. A LA ENTREGA DE CADA PRODUCTO SE RECIBIRÁ LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONTINUAR.
3. CUALQUIER MODIFICACIÓN EN TIEMPO, AFECTA MONTO Y VIGENCIA DEL PROYECTO Y SERÁ MOTIVO DE NUEVO ACUERDO ENTRE LAS PARTES.
4. QUEDA ENTENDIDO QUE EL PLAZO ANTERIOR PODRÁ DISMINUIR O INCREMENTAR EN LA MEDIDA EN QUE LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ACORTE LOS PERIODOS DE APORTACIONES Y REVISIONES QUE LE CORRESPONDE.
5. CUALQUIER RETRASO POR MOTIVOS AJENOS A "ARQUITECTURA", SERÁ VALORADO POR LOS RESPONSABLES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA BASE SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
DESARROLLO A CARGO DE "ARQUITECTURA" | ARQUITECTURA | 238755 |  |  |  |  | 318340 | [7 empty] | 238755 | 795850
PRESENTACIÓN / ENTREGA A CARGO DE "ARQUITECTURA" | ARQUITECTURA
APORTACIÓN DE “EL INSTITUTO” | EL INSTITUTO
REVISIÓN DE “EL INSTITUTO” | EL INSTITUTO
MONTO TOTAL | 795850 | 30% |  |  |  |  | 40% | [7 empty] | 30% | 100%
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-06-30
FIRMA DE LAS BASES DE COLABORACIÓN
1° APORTACIÓN A LA FIRMA DE LAS BASES | ELINSTITUTO | 2019-04-01: APORT.
1. ESTUDIOS PRELIMINARES |  | 2019-04-01: 1. ESTUDIOS PRELIMINARES
A. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | ARQUITECTURA
B. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ARQUITECTURA
1RA. ENTREGA | ARQUITECTURA
2DA. APORTACIÓN | EL INSTITUTO | 2019-05-06: APORT.
1RA. REVISIÓN | EL INSTITUTO | 2019-05-06: REV.
3. PLAN DE EDIFICACIÓN |  | 2019-05-06: 3. PLAN DE EDIFICACIÓN
I. PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA EDIFICACIÓN | ARQUITECTURA
II. PROYECTO ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA) | ARQUITECTURA
III. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTROMECÁNICAS Y ESPECIALES | ARQUITECTURA
A. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ARQUITECTURA
B. PROYECTO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA | ARQUITECTURA
C. PROYECTO DE INSTALACIÓN SANITARIA | ARQUITECTURA
D. PROYECTO DE INSTALACIÓN PLUVIAL | ARQUITECTURA
E. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCION CONTRA INCENDIO (HIDRANTES). | ARQUITECTURA
F. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE DETECCION DE HUMOS. | ARQUITECTURA
G. PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO | ARQUITECTURA
H. PROYECTO INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS | ARQUITECTURA
I. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CCTV | ARQUITECTURA
J. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO | ARQUITECTURA
4. EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO |  | 2019-06-03: 4. EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO
A. CATÁLOGO DE CONCEPTOS | ARQUITECTURA
2DA. ENTREGA | ARQUITECTURA
3RA. APORTACIÓN | EL INSTITUTO | 2019-06-30: APORT.
2DA. REVISIÓN | EL INSTITUTO | 2019-06-30: REV.

## 1 SEP 14
ETAPA 1
FASE 1. PROGRAMA DE TRABAJO
I. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
II. CRONOGRAMA DETALLADO
III. PLAN DE COMUNICACIÓN
FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES
I. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
II. LEVANTAMIENTO DENDROMÉTRICO
III. ESTUDIO FITOSANITARIO Y TAXONÓMICO
FASE 3. PLAN CONCEPTUAL
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2. ZONIFICACIÓN
FASE 4. PLAN PRELIMINAR
I. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
II. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
III. DIAGNOSTICO DE IMPACTO URBANO
IV. DIAGNOSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL
V. ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA)
VI. ANTEPROYECTO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS
VII. ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA DE PAISAJE
INSTALACIONES
I. ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ALUMBRADO Y FUERZA)
II. ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA (ALIMENTACIÓN Y DESAGÜE) Y CONTRA INCENDIO
FASE 5. PLAN BÁSICO
I. PROYECTO ARQUITECTÓNICO BÁSICO
II. PROYECTO ESTRUCTURAL BÁSICO (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA)
INSTALACIONES
I. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICO (ALUMBRADO Y FUERZA)
II. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA BÁSICO (ALIMENTACIÓN Y DESAGÜE) Y CONTRA INCENDIO
FASE 6. PLAN DE EDIFICACIÓN
I. PROYECTO ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA)
FASE 7. EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO
I. CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTRUCTURAL
ETAPA 2
FASE 8. PLAN DE EDIFICACIÓN
I. PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA EDIFICACIÓN
II. PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN
III. ANTEPROYECTO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS
IV. DISEÑO DE PAVIMENTOS
V. PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA DE PAISAJE
VI. COMPLEMENTO AL PROYECTO ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA)
INSTALACIONES
I. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO / AIRE LAVADO
II. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN O EXTRACCIÓN
III. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA (CONTROL Y DATOS)
IV. INSTALACIÓN DE SISTEMAS ESPECIALES (CONTROL Y VIGILANCIA)
V. INSTALACIÓN DE VOZ Y SONIDO AMBIENTAL
VI. DETECCIÓN DE HUMOS
VII. INSTALACIÓN DE GAS L.P. O NATURAL
VIII. INSTALACIONES PARA CAPTACIÓN, RED Y RECICLAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATADAS (EN SU CASO)
IX. INSTALACIONES DE RED SANITARIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EN SU CASO)
X. ESTUDIO DE CRUCES DE INSTALACIONES.
XI. APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, COMO LOS PANELES SOLARES. (EN SU CASO)
XII. PROYECTO ACÚSTICO DEL AUDITORIO
XIII. PROYECTO DE AZOTEAS VERDES (EN SU CASO)
XIV. ESTUDIO DE IMPACTO URBANO
XV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FASE 8. EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
RECORRIDO VIRTUAL
MAQUETA